	План мероприятий

	№
	Мероприятие
	Срок
	Ответственный

	Примечание

	1.
	Создание координационной группы под руководством Главы муниципального образования (заместителя Главы муниципального образования – руководителя аппарата)
	До 6 марта
	Главы городских округов, муниципальных районов, внутригородских районов Самары (заместители Глав – руководители аппаратов),
главы крупных городских и сельских поселений муниципальных районов или их заместители
	

	2.
	Создание рабочих групп по наиболее значимым направлениям проектов из 13 направлений инициатив
	До 6 марта
	Заместители Глав – руководители аппаратов,
главы крупных городских и сельских поселений муниципальных районов или их заместители
	Можно не брать все 13 направлений, а выбрать только самые значимые для муниципального образования

	3.
	Определение ответственных координаторов в муниципальных организациях (муниципальные учреждения и муниципальные предприятия)
	До 6 марта
	Заместители Глав – руководители аппаратов,
главы крупных городских и сельских поселений муниципальных районов или их заместители (при наличии муниципальных учреждений или муниципальных предприятий, созданных поселением)
	Инициативы должностных лиц муниципальных учреждений и муниципальных предприятий могут касаться в основном профиля деятельности таких организаций, но строгих требований к этому нет

	4.
	Создание горячей линии в администрации муниципального образования для консультирования по вопросам регистрации на платформе, составления и подачи инициатив
	До 6 марта
	Заместители Глав – руководители аппаратов


	

	5.
	Определение целевых значений (индикаторов):
1) зарегистрированных пользователей платформы;
2) инициатив, которые должны быть поданы через платформу должностными лицами от муниципального образования до конца марта 2023 года
	До 6 марта
	Заместители Глав – руководители аппаратов

	

	6.
	Информирование сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и предприятий о возможности регистрации на платформе и подачи на ней инициативы
	До 6 марта
	Заместители Глав – руководители аппаратов,
главы поселений или их заместители
	

	7.
	Авторизация (регистрация) должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и предприятий на платформе
	До 10 марта
	Должностные лица органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и предприятий
	

	8.
	Информирование ответственных координаторов в муниципальных организациях (заместителей Глав – руководителей аппаратов),
глав поселений об авторизации (регистрации) на платформе
	До 13 марта
	Зарегистрированные на платформе должностные лица органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и предприятий
	

	9.
	Представление информации о количестве зарегистрированных от муниципального образования должностных лицах на платформе
в исполнительную дирекцию Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» (далее – Ассоциация) путем отражения статистики в гугл-документе по адресу в Интернете:
https://docs.google.com/document/d/1rE0VEqKsVeYUvK4dIVLk1cHCUsK1QGQh-A3K9gzFcB0/edit 
	До 17 марта
	Заместители Глав – руководители аппаратов, главы поселений
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	10.
	Подготовка текстов инициатив
	В течение марта
	Должностные лица органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и предприятий
	Можно брать за основу примеры проблем, которые требуют решения с участием федеральных органов власти и (или) при участии федерального бюджета.
Но не обязательно подавать только такие инициативы.

	11.
	Направление текстов инициатив:
1) координатору в муниципальном образовании для сведения и при необходимости для корректировки;
2) в исполнительную дирекцию Ассоциации для сведения на электронные адреса:
Slavetsky_sgd@mail.ru, 
smo.samregion@yandex.ru. 
	За два рабочих дня до подачи инициативы должностным лицом на платформе
	Должностные лица органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и предприятий
	Направляются для сведения. Ассоциация не корректирует текст инициативы, если об этом не поступила прямая просьба от муниципального образования

	12.
	Корректировка текста инициатив (если она необходима)
	В течение двух рабочих дней от подачи инициативы координатору в муниципальном образовании
	Координатор в муниципальном образовании
	

	13.
	Направление авторизованными на платформе должностными лицами инициатив через платформу
	В течение марта, но не позднее 31 марта 2023 года
	Должностные лица органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и предприятий
	В муниципальном образовании могут быть определены более ранние даты для подведения промежуточных итогов в подаче инициатив

	14.
	[bookmark: _GoBack]Направление информации о количестве поданных через платформу инициатив от муниципальных образований в исполнительную дирекцию Ассоциации путем отражения статистики в гугл-документе по адресу в Интернете:
https://docs.google.com/document/d/1rE0VEqKsVeYUvK4dIVLk1cHCUsK1QGQh-A3K9gzFcB0/edit 
	В течение марта, но не позднее 31 марта 2023 года
	Заместители Глав – руководители аппаратов,
главы поселений
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