«Дорожная карта» 
мероприятий по разработке и утверждению местных нормативов градостроительного проектирования городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Предельные сроки (при наличии) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение Думой городского округа порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и внесения в них изменений | Не позднее осуществления мероприятия, предусмотренного пунктом 3 настоящей дорожной карты | В случае отсутствия соответствующего порядка подготовку предлагается осуществить на основе модельного акта, направленного министерством строительства Самарской области |
| 2. | Принятие постановления Администрации (Мэрии) городского округа о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования городского округа (далее -МНГП), его официальное опубликование и размещение на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» (далее – официальный сайт) |  |  |
| 3. | Опубликование и размещение на официальном сайте проекта МНГП | Не ранее официального опубликования постановления, указанного в пункте 2 настоящей дорожной карты |  |
| 4. | Рассмотрение предложений, поступивших в течение 2х-месячного срока после официального опубликования и размещения на официальном сайте проекта МНГП, подготовка мотивированных ответов об учете или отклонении предложений, направление ответов заинтересованным лицам (в случае наличия предложений) |  |  |
| 5. | Принятие решения Думы городского округа об утверждении МНГП | Не ранее 2 (двух) месяцев со дня реализации пункта 4 настоящей дорожной карты |  |
| 6. | Официальное опубликование решения об утверждении МНГП, а также самих МНГП, размещение указанных документов на официальном сайте | В сроки, предусмотренные Уставом муниципального района |  |
| 7. | Размещение утвержденных МНГП в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования | Не позднее 5 (пяти) дней со дня утверждения МНГП |  |
| 8. | Направление утвержденных МНГП в министерство строительства Самарской области для включения их в реестр нормативов градостроительного проектирования | Не позднее 5 (пяти) дней со дня утверждения МНГП |  |