«Дорожная карта» 
мероприятий по разработке и утверждению местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального района и поселений, входящих в его состав

| № п/п | Наименование мероприятия | Предельные сроки (при наличии) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заключение соглашений о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселений |  |  |
| 1.1. | Принятие решений Собранием представителей муниципального района и Собраниями представителей поселений, входящих в состав муниципального района, по вопросу одобрения заключения органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований соглашений о передаче осуществления части полномочий по вопросам местного значения в сфере подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселения. Официальное опубликование и размещение на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет» соответствующих решений |  |  |
| 1.2. | Заключение соглашений между Администрацией муниципального района и администрациями поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере подготовки местных нормативов градостроительного проектирования поселений |  |  |
| 1.3. | Заключение соглашений между Собранием представителей муниципального района и Собраниями представителей поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселений |  |  |
| 1.4 | Официальное опубликование заключенных в соответствии с пунктами 1.2 и 1.3 настоящей дорожной карты соглашений |  | В соответствии с положением части 2 статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 2. | Утверждение представительным органом муниципального района порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и внесения в них изменений | Не позднее осуществления мероприятия, предусмотренного пунктом 3 настоящей дорожной карты | В случае отсутствия соответствующего порядка подготовку предлагается осуществить на основе модельного акта, направленного министерством строительства Самарской области. Соответствующий муниципальный акт должен быть принят в муниципальном районе. При этом необходимо учитывать заключение соглашений, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.3 настоящей дорожной карты. Это означает, что из содержания порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и внесения в них изменений должно следовать утверждение местных нормативов градостроительного проектирования в отношении объектов местного значения поселений. При наличии утвержденного в муниципальном районе порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и внесения в них изменений целесообразно внести изменение в данный порядок, в части, распространяющей действие подготавливаемых нормативов на объекты местного значения поселений. |
| 3. | Принятие постановления Администрации муниципального района о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района и поселений, входящих в его состав (далее -МНГП), его официальное опубликование и размещение на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» (далее – официальный сайт) |  |  |
| 4. | Опубликование и размещение на официальном сайте проекта МНГП | Не ранее официального опубликования постановления, указанного в пункте 3 настоящей дорожной карты |  |
| 5. | Рассмотрение предложений, поступивших в течение 2х-месячного срока после официального опубликования и размещения на официальном сайте проекта МНГП, подготовка мотивированных ответов об учете или отклонении предложений, направление ответов заинтересованным лицам (в случае наличия предложений) |  |  |
| 6. | Принятие решения Собрания представителей муниципального района об утверждении МНГП | Не ранее 2 (двух) месяцев со дня реализации пункта 4 настоящей дорожной карты |  |
| 7. | Официальное опубликование решения об утверждении МНГП, а также самих МНГП, размещение указанных документов на официальном сайте | В сроки, предусмотренные Уставом муниципального района |  |
| 8. | Размещение утвержденных МНГП в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования | Не позднее 5 (пяти) дней со дня утверждения МНГП |  |
| 9. | Направление утвержденных МНГП в министерство строительства Самарской области для включения их в реестр нормативов градостроительного проектирования | Не позднее 5 (пяти) дней со дня утверждения МНГП |  |