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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИ

СОБРАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ
Проект

Автопробег «Знамя Победы»

Руководители проекта:
Теплякова Вероника Вадимовна - Председатель Молодежного парламента при Собрании Представителей Волжского района Самарской области
Винокурова Наталья Евгеньевна - заместитель Председателя Молодежного парламента при Собрании Представителей Волжского района Самарской области
Моисеева Олеся Витальевна – Председатель комиссии по образованию, культуре, молодежной политике, здравоохранению и социальной защищенности жителей Молодежного парламента при Собрании Представителей Волжского района Самарской области
2015 год
География проекта
Городские и сельские поселения Волжского района Самарской области

(автопробег 2015 года проходил в десяти поселениях из пятнадцати поселений района: г.п. Петра-Дубрава, г. п. Смышляевка, с.п. Черновский, с.п. Черноречье, с.п. Лопатино, с.п. Верхняя Подстепновка, с.п. Воскресенка, с.п. Дубовый Умет, с.п. Сухая Вязовка, с.п. Подъем - Михайловка)

Описание проблемы

В существующей ситуации – военные действия на Украине, предательское отношение должностных лиц, экономический кризис, безразличное отношение молодого поколения к традициям страны, ее людям (людям пожилого возраста), отсутствие чувства патриотизма, просто необходимо воспитывать у молодежи чувства любви к Родине, гордости, ответственности за нее. 

В связи с тем, что в условиях тяжелой экономической ситуации как сейчас (в условиях кризиса), так и в целом такого финансового положения многих семей, в некоторых случаях безразличного отношения  к воспитанию своих детей, у большинства родителей, возможно, нет времени на обсуждение таких проблем как любовь к Родине и развитие чувства патриотизма. 

Искоренить эту проблему государство, в лице общественности, сможет путем проведения мероприятий, в ходе которых граждане будут получать определенные знания в области истории родного края, знаковых событиях Родины. 

Реализация проекта будет  способствовать сплочению людей, укреплению гражданского общества и государства как мощи и силы, становлению единым, непобедимым механизмом.
Цель проекта

Патриотическое воспитание молодежи Волжского района, привлечение внимания жителей района к изучению героической истории Отечества и родного края.
Задачи проекта:
1. Знакомство молодежи с историей родного края, а именно с местами преклонений, мемориалами, памятниками посвященным участникам ВОВ на территории м.р. Волжский;
2. Организация содержательного досуга жителей Волжского района;
3. Выражение благодарности воинам ВОВ (минута молчания, возложение цветов, трансляция песен военных лет).
Описание проекта

Проект реализуется в два этапа:

1 этап - подготовительный (с 15 апреля по 7 мая), на этом этапе предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1) согласование мероприятия с Администрацией м.р. Волжский;
2) согласование маршрута автопробега с ОГИБДД О МВД России по Волжскому району

информирование населения о предстоящей акции, путем размещения информации в СМИ, социальных сетях;
3) подготовка необходимого инвентаря (закупка наклеек на машины, закупка георгиевских ленточек, цветов, венков и т.д);
4) сбор заявок на участие в автопробеге.
2 этап - непосредственное проведение автопробега (8 мая)
На подготовительном этапе мероприятия организаторы проводят организационное собрание, где потенциальным участникам автопробега дается информация о мероприятии, о маршруте движения, о правилах дорожного движения в автомобильной колонне, также правилах поведения на мероприятии. Выдается раздаточный материал – «Правила дорожного движения и поведения в автомобильной колонне», «Маршрут», звукозаписи песен военных лет на съемном носителе, флаги, краски для оформления автомобилей.

Мероприятие стартует в первом поселении по заданному маршруту. Со старта начинает проводиться видеозапись, фотозапись проекта. (Заранее привлекается СМИ)
Все участники мероприятия награждаются памятными авторскими наклейками Молодежного парламента при Собрании Представителей Волжского района Самарской области.

За день до мероприятия участники, привлекая детей, занимаются оформлением своих автомобилей, они расписывают их красками, создают из них макеты военной техники, прикрепляют флаги. Благодаря этому аспекту мероприятия молодые люди не только проявляют свою патриотичность, но и творческий потенциал.
При посещении поселений в мегафон транслируется запись слов благодарности и праздничного поздравления ветеранам ВОВ, защитникам Отечества, а также песни военных лет.

Совершается круг почета по поселению в знак уважения и приветствия жителей данной территории, участники автопробега поздравляют жителей с предстоящим праздником Великой Победы.
По прибытию на место преклонения осуществляется возложение цветов участниками автопробега, жителями поселений в знак почтения, памяти и скорби. Минута молчания. Произносятся слова почтения памяти павшим, а также слова благодарности ныне живущим ветеранам ВОВ, труженикам тыла, защитникам Отечества всех поколений. Осуществляется  раздача георгиевских лент жителям поселения.
На финишном этапе автопробега в завершении памятного ритуала звучат слова приветствия от Главы Администрации района, от Председателя Собрания Представителей района. Звучит «Вальс непрерваный войной», молодежь кружится в вальсе и приглашает жителей, участников пробега, жителей района принять участие. В знак свободы, единства, мира участники выпускают в небо голубей, в знак гражданственности, патриотизма, государственности запускают воздушные шары (триколор). Все участники мероприятия могут насладиться угощениями. Организаторы благодарят участников автопробега, партнеров реализации проекта. Общее фото. Отъезд.
Материалы о проведении мероприятия размещены:

- на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в разделе новости 3 выпуск проекта "Хорошие новости" Волжского района Самарской области  (http://v-adm63.ru/city/info/news/3034/);
- на сайте Собрания Представителей Волжского района Самарской области в разделе Молодежный парламент (https://volzh.samgd.ru/molodezh.volzh/);

- в группах социальных сетей https://vk.com/club73556000, https://vk.com/znamyapobedyi, https://vk.com/volgsky;

- в районной газете «Волжская новь» выпуск № 32 (7519) от 13 мая 2015 года, газетах поселений района.

Ведущими принципами реализации проекта являются исторический, познавательный, нравственно-эстетический принципы. Участники автопробега в доступной форме получают знания об истории родного края, о памятных местах, мемориалах и местах преклонений перед великим подвигом советского народа, расположенных на территории Волжского района. Также участники акции смогут познакомиться с  историей и сложившимися в каждом поселении района традициями. Автолюбители, принявшие участие в акции получат навыки вождения в колонне. 
Так как мероприятие рассчитано на разновозрастную аудиторию и позволяет каждому жителю лично поучаствовать в процессе, отдать дань памяти великому подвигу советского народа в ВОВ, оно вызовет больший интерес у жителей района. Таким образом, открытое мероприятие «Автопробег «Знамя Победы!» является одним из средств воспитания гражданственности, патриотизма, формирования у граждан личной ответственности за сохранение целостности, силы и мощи государства, развитие личности каждого гражданина.
Участниками данного мероприятия являются:

Молодежь городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области в возрасте от 18 до 35 лет;
Депутаты Собрания Представителей Волжского района Самарской области;
Представители Администрации муниципального района Волжский Самарской области;
Представители Администраций городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области;
Представители средств массовой информации;
Представители «ОГИБДД О МВД России по Волжскому району».

Партнерами проекта являются:

Администрация муниципального района Волжский Самарской области, 
Собрание Представителей муниципального района Волжский, 
Администрации поселений, 
Образовательные учреждения поселений (ГБОУ СОШ);
ОГИБДД О МВД России по Волжскому району
Телекомпания «Добрый День»;

МУП редакция районной газеты «Волжская новь».

Финансирование проекта осуществляется за счет Собрания Представителей Волжского района Самарской области (основное финансирование проекта):

Видеосъемка – 2500 рублей

Аренда музыкального оборудования (комплект на сутки) – 4000 рублей;

Корзина цветов с лентой 7800 рублей (10 шт.)

(Корзина цветов – 1 х 680 рублей, 6800 рублей (10 шт.), лента на корзину с цветами с надписью «Молодежный парламент при Собрании Представителей Волжского района Самарской области» - 1м х 100 рублей); 

Георгиевские ленты – 2100 рублей (300 шт.); 

Наклейки на автомобили – формат А4 (30 шт.)

3000 рублей (1 х 100 рублей); 

Воздушные шары – 3800 рублей (100 шт.) 

(Набор шаров Веселая Затея Радуга пастель, 25см 50 шт – 250 рублей, 2 х 250 рублей – 500 рублей, заполнение шаров гелием  - 1 шар х 38 рублей);

Краски Гуашь 1 х 200 рублей, 30 уп. -  6000 рублей.

Кисти (30 шт.) – 900 рублей (1 х 30 рублей) 

Итого: 30100 рублей 
Финансирование проекта частично осуществляется за счет Администраций городских и сельских поселений района (осуществление поддержки участников от поселений).
Просьба Главам Администраций городских и сельских поселений обеспечить поддержку участников автопробега, предоставив им необходимый инвентарь, а именно: 
ГСМ – 20 л - 610 рублей (в расчете на 1 машину)
Краски – 130 рублей (1 уп. в расчете на 1 машину)
Кисти – 150 рублей (50 рублей х 3 шт. в расчете на 1 машину)
Цветы  для преклонения - 250/500 рублей
Итого: 1140 – 1390 рублей.

Результаты реализации проекта

Методами оценки реализации проекта являются:

Количественный метод, который осуществлялся путем подсчета количества участников проекта (непосредственные участники автопробега, жители района), количества машин, участвующих в автопробеге, количества представителей органов местного самоуправления, представителей Администрации района, представителей Администраций поселений;

Сравнительный метод – планируется применить в перспективе при проведении подобных мероприятий в дальнейшем.

Количественный анализ показал, что в автопробеге приняли участие 37 транспортных средств, более 300 человек.
Благодаря проведению количественного анализа организаторы смогли определить эффективность реализации проекта. Так как если сравнить показатель по автопробегу городского округа Самара текущего года, который составил около 28 машин-участников, с показателем участников автопробега по Волжскому району, то можно сделать вывод, что не смотря на высокую численность населения города в сравнении с численностью населения района показатель оказался выше  на 9 транспортных средств, что еще раз указывает на значимость проведения мероприятия на территории района.
Также в процессе реализации проекта по реакции жителей района можно было понять, что у проведения подобных мероприятий на территории района большое будущее. Так как благодаря за подвиг участников войн и поздравляя с праздником жителей района в ответ участники слышали еще большую благодарность за то, что молодежь помнит и не стесняется говорить об этом в «открытую». 
Подведение итогов, оценка результатов реализуемого проекта пройдет в рамках очередного заседания Молодежного парламента при Собрании Представителей Волжского района Самарской области, где все недочеты проведения, новые идеи будут заложены в проект и реализованы в будущем.

Проведение подобных мероприятий может в перспективе менять свою тематику. Реализуемый проект выступал в этом году в патриотическом направлении, так же может выступать и в поддержку общественного мнения и против экологической катастрофы, за ЗОЖ и против коррупции, и т.д. 

Автопробег – это прекрасный способ проявить свою позицию, позицию общества в любой сфере деятельности, в любой тематике открыто заявив об этом и подкрепив это массовостью.
Благодаря реализации проекта «Автопробег «Знамя Победы» молодежь городских и сельских поселений района смогла выразить благодарность, почет и уважение защитникам Отечества всех поколений.
Перспективы дальнейшего развития проекта

В перспективе планируется расширение географии проекта в последующие годы (в 2016 на всей территории района) с целью расширения на межрегиональный уровень. 
Приложения к проекту:
Презентация проекта в 1 экземпляре на 14 листах;

Образец заявки на участие в автопробеге в 1 экземпляре на 1 листе;

Правила дорожного движения и поведения в автомобильной колонне в 1 экземпляре на 3 листах;

Письмо Главам городских и сельских поселений района в 1 экземпляре на 2 листах;

Письмо Главам городских поселений района в 1 экземпляре на 1 листе;

Письмо Главам сельских поселений района в 1 экземпляре на 1 листе;

Письмо Главам городских и сельских поселений района в 1 экземпляре на 1 листе;

Письмо депутатам Собрания Представителей Волжского района в 1 экземпляре на 1 листе;

Письмо Председателям Собрания представителей городских поселений в 3 экземплярах на 1 листе;

Письмо заместителям Главы Администрации района в 1 экземпляре на 1 листе;

Копия статьи об автопробеге в 1 экземпляре на 2 листах;
Фотографии в формате презентации в 1 экземпляре на 25 листах.
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