Наименование практики: 
Благотворительный концерт «Вместе творим добро»
Название организации: Совет по деловому сотрудничеству, развитию и поддержке предпринимательства при администрации городского округа Новокуйбышевск и инициативная группа представителей малого бизнеса г.о. Новокуйбышевск.
Куратор практики:       Гвардовская Марина Александровна  - начальник отдела по содействию развития предпринимательства управления по промышленной политике и предпринимательству.

География реализации: Самарская область, городской округ Новокуйбышевск.

Актуальность: Идея проведения благотворительного концерта возникла из необходимости объединить  вместе представителей бизнес-сообщества, власти, СМИ, общественных организаций, жителей г. о. Новокуйбышевск – всех неравнодушных людей, чтобы оказать поддержку молодым инвалидам клуба «Опора», которые создают удивительные театральные миниатюры и являются участниками многих фестивалей и конкурсов. Творчество на сцене для этих ребят и их мам – не развлечение, а возможность развития, общения и диалога с миром, стимула жить яркой жизнью и быть полезными городу.
Цель: Оказание благотворительной помощи, в рамках благотворительной акции для  молодых инвалидов клуба «Опора».

 Задачи:

- развитие культуры благотворительности;

- социальная и  трудовая адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья;

- создание положительного общественного мнения о предпринимательстве;
- развитие гражданского сознания и толерантности;

- объединить  вместе представителей бизнес-сообщества, власти, СМИ, общественных организаций, жителей г. о. Новокуйбышевск
Описание проекта, механизмы достижения цели. Реализация  проекта включала в себя ряд  этапов, связанных с подготовкой и проведением благотворительного концерта. Срок реализации проекта 7 месяцев от идеи до проведения концерта.
План
	Этапы проекта
	Действия

	1этап. «Идея»
	1. 8 ноября 2013 года в литературной гостиной Центральной библиотеки состоялась дискуссионная площадка на тему "Кому, зачем и как помогать?" В дискуссии приняли участие эксперты в области благотворительности, известные предприниматели, представители бизнес-сообщества, администрации г.о. Новокуйбышевск и все кому не безразлична тема благотворительности. Всего в дискуссионной площадке приняли участие 42 человека. 

Важно!!! на данном этапе «заразить» идеей благотворительности участников дискуссии, с последующей  публикацией пост-релиза в СМИ о проведенном мероприятии – с целью информирования общественности.
2. На данном этапе была выбрана форма проведения благотворительного мероприятия «Как?» (форма проведения мероприятия) и определились «Кому?»  помогать (клуб молодых инвалидов «Опора») и  Зачем? (задачи благотворительного мероприятия). Группа предпринимателей вышла с инициативой  о проведении на территории городского округа Новокуйбышевск благотворительного концерта «Вместе творим добро», данный вопрос был внесен в повестку Совета, который состоялся 12 марта 2014 года.

3. На заседание Совета принято решение о поддержке данной инициативы (копия протокола прилагается).



	2 этап. 

«Подготовка и проведение»
	Создание рабочей группы по подготовке и проведению благотворительного концерта «Вместе творим добро». Данная группа организована с целью координации вопросов, связанных с подготовкой благотворительного мероприятия. По каждому этапу работы назначены ответственные лица, которые отчитывались о проделанной работе, возникших трудностях и  положительных результатах на плановых заседаниях. Важно!!! Быть всегда на связи для решения оперативных вопросов!!!
Этапы работы группы :

4.1.Выбор фонда, через который будут направлены  денежные средства для оказания благотворительной помощи (в нашем случае был выбран Региональный благотворительный фонд «Самарская губерния»)

4.2.Организация встречи с ребятами из клуба «Опора», на которую были приглашены предприниматели, представители администрации городского округа Новокуйбышевск,  дети из клуба и их родители, представители СМИ.

 На данной встрече с целью информационной поддержки благотворительного концерта прошла совместная фото-сессия детей из клуба «Опора» и главы администрации А.А. Коновалова. Фотография была размещена на афишах и баннере. 

       4.3.Уточнение  места и даты   проведения    концерта;

4.4. Выбор талисмана мероприятия! Талисман нашего благотворительного концерта – «Солнышко». В дальнейшем талисман был размещён на баннере, афише, билетах и в оформлении сцены. Согласование дизайна полиграфической продукции и пресс-материалов;
4.5. Рассылка пригласительных писем представителям органов власти,  руководителям крупных предприятий и общественных организаций;
4.6.Информирование жителей городского округа Новокуйбышевск о проведении благотворительного концерта «Вместе творим добра» (ТВ, СМИ, Интернет-ресурсы);
4.7. Написание сценария;
4.8.   Ведение переговоров с коллективами и солистами для участия в концертных номерах;
4.9. Организация встреч с представителями организаций с целью  анонсирования мероприятия и распространения благотворительных билетов;

4.10. Приглашение известных лиц Самарской области и городского округа Новокуйбышевск для участия в аукционе - выставление  лотов. В нашей практике были предоставлены следующие лоты:

- картина  от Вице-губернатора Самарской области Александра  Нефедова;

- наручные часы от главы городского округа Новокуйбышевск Андрея Коновалова; 
- картина заместителя главы городского округа Новокуйбышевск Михайлова Семёна Сергеевича; 
- футболка и диск от Инны Гомес –актриса;
- изделия из дерева ручной работы от Юрина Константина индивидуального предпринимателя г.о. Новокуйбышевск; 
- футбольные мячи от ООО «ОСК» г.о. Новокуйбышевск;

- волейбольная футболка от волейбольного клуба «НОВА» г.о. Новокуйбышевск.
Рекомендация:  На этом  этапе будьте готовы к тому, КТО будет выкупать эти лоты, если в зале, во время проведения аукциона не будет желающих из зала,  делаем резерв!

4.11. Проведение плановых репетиций;

4.12. Принято решения разместить благотворительные ящики для сбора средств  в  холле первого этажа – 1 шт.  и на сцене по одной справа и слева для удобства зрителей;

4.13. Вовлечение участников для работы благотворительной ярмарки (которая размещалась в холле первого этажа). Условие участия – 20 % от продажи сдаются в качестве благотворительного пожертвования;

4.14. Проведение генеральной репетиции. Инструктаж для всех задействованных в проведении мероприятия;
4.15. Подготовка накануне мероприятия. Доставка  реквизита и лотов к месту  проведения (определить помещение для хранения, доставить всё необходимое, назначить ответственного); 

4.16. В день проведения концерта обеспечить функционирование всех этапов программы мероприятия (явка участников концерта, участников ярмарки, обеспечить встречу представителей СМИ, приглашенных гостей. Еще раз убедиться в рабочем состоянии технических средств и звукового оборудования; 
   5. Проведение концерта 

29 мая 2014 года в МК «Русь» в 16.00. – начало ярмарки. 17.00-19.00. концерт.

	3 этап. «Подведение итогов»
	Подведение итогов мероприятия, обсуждение, высказывание мнений в неформальной обстановке на встрече рабочей группы по подготовке и проведению благотворительного концерта.

Публикация пост-релиза мероприятия в СМИ.
Поощрение активных участников в подготовке и проведении благотворительного концерта и благотворителей (вручение благодарностей от РБФ «Самарская губерния»,  благодарственных писем от Совета по деловому сотрудничеству, развитию и поддержке предпринимательства).
Важно!!! Провести анализ работы  группы.  Наметить перспективный план продолжения практики.


Организаторы концерта: Предприниматели городского округа Новокуйбышевск при поддержке администрации городского округа Новокуйбышевск, Региональный благотворительный фонд «Самарская губерния».
Информационные партнеры концерта: «Город Нск», «Наше время», «Вестник», «Моя неделя», «Like Nsk», Новокуйбышевское телевидение ТВН,  рекламное агентство «Citi Led». 

  Необходимо отметить, что в концерте наряду с известными людьми города выступали и сами ребята из клуба «Опора».
Результаты практики.
За время подготовки и проведения концерта: 

1. В инициативную группу вошло более 15 человек из числа предпринимателей городского округа Новокуйбышевск.

2. 5712 показов анонса благотворительного концерта на двух светодиодных экранах на территории городского округа.

3. Задействовано в проведении концерта более 40 человек: 5 солистов, 4 творческих коллектива, 1 спортивный клуб.

4. В проведении благотворительной ярмарки было задействовано 5 предпринимателей, осуществляющих торговлю сувенирной продукцией и 5 мастериц, изготовивших поделки ручной работы, 1 мастерица – пряники ручной работы.

 Таким образом, было организовано 11 торговых точек, каждая из которых отправила 20 процентов от продажи на благотворительность (в холле были установлены ящички для пожертвований).

5. Мероприятие посетило более 250 человек из числа  почетных гостей, жителей городского округа Новокуйбышевск и Самарской области.

6.Самый дорогой лот выкуплен за  20 000 рублей.

7. На концерте было собрано 185700 руб.

Механизм оценки результата можно будет оценить после проведения второго аналогичного мероприятия с учётом сравнения количественных и качественных результатов от мероприятий. 

  
 Секрет успеха этого благотворительного концерта не только в его яркости и проникновенности, но и в том, что в его подготовке приняли участие очень многие люди и организации. Каждый помогал, чем мог: распространением билетов, помощи в разработке и печати типографской продукции, написании сценария и ведении концерта, подготовке лотов и ярмарки, решении очень многих организационных вопросов. Именно поэтому он стал общим делом всего города. Для первого творческого дебюта это очень хороший результат. Благотворительный концерт «Вместе творим добро», еще раз доказал что, объединяясь, мы можем сделать больше добрых дел!
Перспективы дальнейшего развития проекта:

  
 Положительный опыт проведения первого благотворительного концерта предопределил проведение последующей благотворительной акции, которую решили провести на рубеже двух праздников «Дня Российского предпринимательства» и «Дня защиты детей»  в 2015 году
  В настоящее время полным ходом идет подготовка ко второму благотворительному концерту «Вместе творим добро». Денежные средства, собранные в ходе проведения мероприятия, будут перечислены детям, остро нуждающимся в медицинской помощи, в рамках оказания благотворительной помощи. Концерт состоится 28 мая 2015 г. в 16.00. в МК «Русь».
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